# Q3 项目周报

报告周期： 2025年8月11日 — 2025年8月17日

报告人： 项目组

项目名称： Q3 核心产品迭代项目

---

# 一、本周进展

1. 需求评审完成

完成“用户中心改版”与“数据看板增强”两个模块的需求评审，产品、设计、研发、测试四方达成一致，进入开发排期。

2. 核心功能开发

- 用户中心改版：完成前端页面搭建，进度约 70%。

- 数据看板增强：后端接口开发完成，进入联调阶段。

3. 测试与质量

- 完成上一迭代遗留缺陷的回归测试，共关闭 12 个缺陷。

- 新增自动化测试用例 8 条，累计覆盖率提升至 65%。

4. 团队协作

- 组织 2 次站会、1 次迭代规划会，团队节奏稳定。

- 完成项目文档知识库迁移，统一存放至 Confluence。

---

# 二、当前风险

| 风险描述 | 等级 | 应对措施 |

| --- | --- | --- |

| 数据看板联调依赖第三方数据源，接口响应不稳定 | 高 | 已联系数据方加急处理，准备本地 Mock 数据兜底 |

| 设计资源紧张，部分 UI 稿交付延迟 2 天 | 中 | 调整开发顺序，优先开发不依赖 UI 的后端逻辑 |

| 测试环境数据不完整，影响部分场景验证 | 中 | 本周内补充测试数据脚本，完善环境数据 |

---

# 三、下周计划

1. 开发

- 完成用户中心改版前端开发，进入自测阶段。

- 完成数据看板前后端联调，修复联调问题。

2. 测试

- 启动用户中心改版功能测试，输出首轮测试报告。

- 补充数据看板核心场景测试用例。

3. 项目与协作

- 组织迭代演示会，向干系人展示阶段性成果。

- 更新项目风险登记册，跟踪高风险项闭环。

---

# 四、需协调事项

- 请数据方本周三前确认第三方接口稳定性，避免影响联调进度。

- 请设计团队优先补齐数据看板剩余 UI 稿，最迟周五交付。

---

备注： 本周整体进度符合预期，核心风险可控，下周重点保障联调与测试质量。